## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市场监督综合事务管理
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 199.82 |  | 9.99 |  | 99.91% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 |  | 199.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 承担的主要任务包括参与市场监管系统人才培养和干部教育培训规划及计划的制定并具体实施。1、党政人员培训项目目标：提升领导干部、党支部书记的党政理论知识水平、领导艺术、科学统筹的能力，坚定理想信念，筑牢政治忠诚。2、业务类培训目标：提升系统干部职工业务能力，协调能力、执行力，完成专业知识更新。 3、法律法规类培训目标：使参训干部掌握依法履职所需法律知识，提升系统干部职工依法行政、依法履职能力。培训质量测评整体评价为“好”的培训班次达90%以上。 | [5 empty] | 一是完成了党政人员培训目标，提升了领导干部、党支部书记的党政理论知识水平；二是全年完成44期，提升系统干部职工业务能力，完成了专业知识更新；三是完成了法律法规类培训，提升系统干部职工依法行政、依法履职能力,培训人员满意度高达94.87%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次（人次） | 8 | >=8000人 | =8016人 | 100.2 | 7.98 | 计划标准 | >=7500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开课数量 | 8 | >=220门 | =223门 | 101.36 | 7.89 | 计划标准 | >=200门 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设定指标值时设置偏低，下年度会根据实际情况科学设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训质量合格率（%） | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 8 | >=98% | =98% | 100 | 8 | 计划标准 | >=95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105.26 | 7.58 | 计划标准 | >=95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设定指标值时设置偏低，下年度会根据实际情况科学设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 20 | ＜＝200人/次 | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | =200人/次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高专业技能 | 20 | 显著提高 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 10 | >=90% | =94.87% | 105.41 | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设定指标值时设置偏低，下年度会根据实际情况科学设置指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.44分