## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市场监督综合事务管理专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 259.8 |  | 10 |  | 86.60% |  | 8.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 259.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：与主流媒体建立良好的合作，充分利用新闻媒体广泛开展宣传，全年计划组织宣传活动不少于37次，并积极通过网络、报纸、电视等途径开展宣传报道，保障市场监管系统宣传工作正常开展，及时回应群众呼声和社会反响，努力营造氛围、引导舆论，确保宣传报道及时率、政策知晓率均达85%以上。 目标2：在“新疆市场监管”微信、微博、今日头条等新媒体平台开设专栏，运用文字、图片、视频等方式，及时发布市场监管工作动态，计划播发稿件数不低于1300篇，在全社会多角度、全方位营造良好舆论氛围。 目标3：利用楼宇电视、LED大屏、制作展板、悬挂标语、宣传制品等方式，计划全年制作相关宣传制品不少于1800份，开展多种形式的宣传，营造浓厚的宣传氛围，并确保服务对象满意度达90%以上，形成声势，营造人人关注的社会环境。 目标4：自治区市场监督系统舆情监测与分析工作，计划监测舆情数据不低于900条，并做到突发事件处置率、重大舆情监测覆盖率均超90%。 目标5：做好“新疆市场监管局”官方网站系统的日常维护、安全监测、故障诊断及故障排除工作；通过云监管服务对网站新媒体进行深度全面检测，确保网站抽查合格率超95%，检测报告可帮助改进网站新媒体问题。 | [5 empty] | 一是强化主流媒体正面宣传。围绕“强监管、保安全、促发展”，结合公众关注焦点，主动策划开展主题宣传活动,全年计划组织宣传活动37次。围绕质量、知识产权强区、“四大安全”等，主动向《中国市场监管报》、人民网、新华网、新疆日报、新疆广播电视台等媒体投发各类稿件。通过政策解读、图解和案例曝光等，全面宣传了市场监管领域惠民政策，宣传报道及时率90%、政策知晓率均达90%。2024年已发布播发稿件数1310篇，为新疆市场监管营造积极的舆论环境。二是强化新媒体平台建设。积极推广“市监之声・处长答疑”直播活动，全年共举办50余场直播活动，全网总观看量超千万人次；增创民生问答、微访谈栏目，搭建普法宣传、政策宣讲、服务群众的平台。制作市场监管专题宣传片12部，策划制作并发布短视频270余部，“新疆市场监管”抖音、微信视频号平台总观看量达到84.3万，全年制作相关宣传制品1650份,立体化、全方位展示市场监管工作亮点。三是强化舆情监测和网站管理，2024年监测市场监管舆情信息20.5万条，及时发布舆情快报、周报、月报季报、报告，每月进行月度预警提示,自治区市场监督系统舆情监测与分析工作，完成监测舆情数据1170条，并做到突发事件处置率、重大舆情监测覆盖率达到97%。通过建章立制，夯实舆情管理基础；通过组织舆情处置应急演练，提升舆情管理能力；通过动态完善舆情监测关键词，建立健全舆情应急处置工作规范，提高了舆情应对的效率和效果。通过云监管服务对网站新媒体进行深度全面检测和定期开展网站内容监测分析，网站抽查合格率超97%，2024年“领导信箱”“依申请公开”办结率均为100%,且服务对象满意度达到92%，有效解决了群众诉求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 5 | >=37次 | =37次 | 100% | 5 | 计划标准 | 39次 | 按照完成比例赋分 | 活动宣传次数统计表-次数及宣传制品数量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品数量 | 5 | >=1800份 | =1650份 | 91.67% | 4 | 计划标准 | 1550份 | 按照完成比例赋分 | 活动宣传次数统计表-次数及宣传制品数量 | 因履约合同期，结转部分项目经费，相应宣传制品数量在2025年结转部分完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 播发稿件数量 | 5 | >=1300篇 | =1310篇 | 100.8% | 5 | 计划标准 | 1380篇 | 按照完成比例赋分 | 宣传稿件统计表-稿件数量和报道及时率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 舆情信息数量 | 5 | >=900条 | =1170条 | 130% | 3.5 | 计划标准 | 1050条 | 按照完成比例赋分 | 舆情数量及覆盖率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 网站抽查合格率 | 5 | >=95% | =97% | 102.1% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 网站抽查表-合格率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 突发事件处置率 | 5 | >=90% | =100% | 111.1% | 5 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 舆情突发事件处置率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传报道及时率 | 10 | >=85% | =90% | 105.9% | 10 | 计划标准 | 86% | 按照完成比例赋分 | 宣传稿件统计表-稿件数量和报道及时率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传类政府采购支出 | 20 | <=268万元 | 230.798万元 | 86.12% | 12.5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作总结 | 因履约合同期，结转部分项目经费，相应宣传政府采购支出在2025年结转部分完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率 | 10 | >=90% | 97% | 107.8% | 10 | 计划标准 | 91% | 按照完成比例赋分 | 舆情数量及覆盖率 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | 10 | >=85% | 90% | 105.9% | 10 | 计划标准 | 84% | 按照完成比例赋分 | 工作总结 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 92% | 102.2% | 10 | 计划标准 | 91% | 满意度赋分 | 工作总结 | 设置目标时过于谨慎，指标值设置偏低，改进措施：下年度设置绩效目标时结合近三年完成情况科学设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.66分