## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 特种设备管理经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区市场监管局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1140.60 | 1140.60 |  | 1140.60 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1120.60 | 1120.60 |  | 1120.60 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区党委、人民政府和国家市场监管总局统一部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，有效提升检验检测高技术服务能力，有力推进质监科技创新和信息化建设工作，为推动新疆经济社会平稳健康发展提供良好的政务和服务环境。根据检验工作的需求,产生的检验成本.项目实施计划：为了确保2024年财政资金预算项目按时、按质、按量完成，特种设备检验检测工作是为了维护特种设备的正常运行，保证生命财产安全，特种设备检验及时率达到98%（含98%）。完成特种设备检验数量3000，出具检验报告数量3000 | [5 empty] | 已完成2024年特种设备检验检测各项项目，出具检验报告数量达到7609份，出具检验报告的准确率达到98%，特种设备检验及时率达到98%，电梯检验完成后出具报告完成时间保持在10个工作日内，不仅为机构带来了直接的经济收益，还显著提升了社会效益、管理效益和品牌效益。这些效益共同推动了机构的可持续发展，并为行业树立了高质量服务的典范。未来，机构可进一步利用数据和技术优势，探索新的增长点（如智能化检测、风险预警系统），巩固行业领先地位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具检验报告数量 | 20 | >=3000份。 | =7609份。 | 253.63 | 0 | 历史标准 | 3075份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因新疆地区经济发展，化工类企业较多，因此涉及的检验检测需求大，任务重，下一步将进一步开拓市场，服务大众。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 出具检验报告的准确率 | 20 | >=95% | =98% | 103.16 | 19.37 | 行业标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本单位检验人员技术水平一流，职业态度严谨，检验报告准确率较高。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 特种设备检验及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 行业标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电梯检验完成后出具报告完成时间 | 10 | <=15个工作日 | =10个工作日 | 100 | 10 | 行业标准 | 12个工作日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检验检测服务能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 行业标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被检测单位满意度 | 10 | >=95% | =96.5% | 101.58 | 10 | 历史标准 | 99% | 满意度赋分 | 工作资料 | 本院秉持着产、学、研合作发展，与企业及高校紧密合作，积极提升自身业务水平，努力提高服务质量，获得被检测单位一致好评。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.37分