## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 市场主体管理项目经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 595.00 | 595.00 |  | 593.87 |  | 10 |  | 99.81% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 595.00 | 595.00 |  | 593.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划完成2025年度特种设备生产（充装、检验机构核准）行政许可委托鉴定评审任务,，开展特种设备行政许可鉴定评审不少于267次，坚决守住特种设备安全底线。 目标2：印制营业执照数量不少于125万套，营业执照发放率不低于90%，提高企业档案管理水平。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目已完成开展特种设备行政许可鉴定评审510次，完成印制营业执照130万套营业执照发放率达到100%，完成电子档案数字化加工300万页，市场主体档案数字化加工每年新增完成率95%，显著提高档案管理规范化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展特种设备行政许可鉴定评审 | 16 | >=267次 | =510次 | 191.01 | 1.44 | 计划标准 | 267次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：由于新办和换证的特种设备行政许可数量增加导致指标完成率较高。改进措施：积极与业务处室积极沟通，做好年初绩效指标设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制营业执照 | 10 | >=125万套 | =130万套 | 104 | 9.6 | 计划标准 | 125万套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：印制营业执照实际完成量为130万套。改进措施：积极与业务处室积极沟通，做好年初绩效指标设置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子档案数字化加工 | 20 | >=300万页 | =300万页 | 100 | 20 | 历史标准 | 300万页 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市场主体营业执照发放率 | 12 | >=90% | =100% | 111.11 | 10.67 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 营业执照需及时全部发放，故完成率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市场主体电子档案数字化加工每年新增完成率 | 12 | >=95% | =100% | 105.26 | 11.37 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 市场主体电子档案数字化加工每年实际新增完成率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 营业执照印刷项目完成及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 营业执照需及时全部发放，故完成率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案管理规范化 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100 | 10 | 历史标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.55分