## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 市场秩序执法项目经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 385.00 | 385.00 |  | 378.86 |  | 10 |  | 98.41% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 385.00 | 385.00 |  | 378.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：及时发现和依法查处违法广告行为，实现对辖区范围内传统媒体（48个电视频道、42个广播频道、7种报纸）和互联网媒体（40个互联网PC端、10个移动端APP、85个微信公众号、10个微信小程序、20个直播账号、5个主流电商平台）广告的实时监测，净化广告市场环境；根据监测系统统计数据和研判的违法广告每月、每季度制作广告监测通告，广告监测条数不少于30万条次。 目标2：开展成品油监测不少于38批次，维护成品油市场秩序。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目已按计划完成广告监测12期，条数共计30万条，广告监测覆盖率达到90%，年度监测按时完成；完成成品油监测38次批次；案件办结率达到88.89%，有效提高公平竞争的营商环境监管能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广告监测条数 | 15 | >=30万条数 | =30万条数 | 100 | 15 | 历史标准 | 30万条数 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广告专项监测期数 | 15 | >=12期 | =12期 | 100 | 15 | 历史标准 | 12期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成品油监测 | 18 | >=38批次 | =38批次 | 100 | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 广告监测覆盖率 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | 12 | >=90% | =88.89% | 98.77 | 11.63 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 案件办理按照要求进行中，1个案件未办结。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度监测按时完成率 | 8 | >=90% | =100% | 111.11 | 7.11 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 检测任务按要求及时完成，年度检测任务按时完成率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公平竞争的营商环境监管能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.74分