## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆计量智慧管理系统升级项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 277.23 | 277.23 |  | 221.81 |  | 10 |  | 80.01% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 277.23 | 277.23 |  | 221.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目以整治规范成品油税收秩序为切入点，提升成品油流通数字化监管水平，完善市场监测预警机制，保障成品油市场稳定供应和安全保障措施落实，净化成品油市场环境，维护公平竞争秩序，保护诚信经营企业，营造公平透明的营商环境，促进市场计量环境持续优化。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目已按计划完成新疆加油站智慧监管子系统PC端、手机小程序终端各一个，新疆加油站智慧监管子系统运行维护在24小时之内响应，项目实施完成后预计可以达到提升成品油流通数字化监管水平，完善市场监测预警机制，保障成品油市场稳定供应和安全保障措施落实，净化成品油市场环境，维护公平竞争秩序，保护诚信经营企业，营造公平透明的营商环境，并促进市场计量环境持续优化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆加油站智慧监管子系统（PC端） | 16 | =1个 | =1个 | 100 | 16 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆加油站智慧监管子系统（手机小程序端） | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 6 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目资源交付延迟，项目还在持续优化，故系统还未验收。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时限 | 10 | <=24小时 | =24小时 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 新建新疆加油站智慧监管子系统成本 | 15 | <=234万元 | =185.52万元 | 79.28 | 7.23 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目资源交付延迟，项目还在持续优化，故系统还未验收，资金未支付完毕。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 其它成本 | 5 | <=43.23万元 | =36.29万元 | 83.96 | 2.99 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目资源交付延迟，项目还在持续优化，故系统还未验收，资金未支付完毕。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治加油机作弊问题 | 30 | 有效防治 | 有效防治 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.22分