## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区产品质量安全与特种设备智慧监管系统升级改造项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 860.13 | 860.13 |  | 680.94 |  | 10 |  | 79.17% |  | 4.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 860.13 | 860.13 |  | 680.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：依据自治区“数字政府”改革和市场监管总局关于深入推进智慧监管的部署要求，建立科学高效的市场监管体系，持续推进质量强区建设，推动工业产品质量安全主体责任落实落细，全面提高自治区市场综合监管效能，更大激发各类市场主体活力，持续优化营商环境。 目标2：结合国家市场监管总局智慧监管建设和自治区数字政府改革建设总体要求，以特种设备智慧监管为目标，在现有平台的基础上，搭建压力容器、压力管道、安全人员考试等系统，升级气瓶追溯、特种设备监察等系统，通过系统对接、信创化改造、数据迁移等方式，进一步规范和强化全区特种设备安全工作，提升特种设备监管、检验、应急、安全追溯等全过程智慧监管能力。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目已按计划完成改造系统2个，升级功能模块61个，将43.35万个企业纳入监管范围，特设产品质量合格率达到91.09%，特种设备检验合格率达到99.63%，现场监管时效及主体责任企业监督抽考时效小于1个小时，非现场执法占比达到97.27%，设备使用人员满意度达到99.71%，进一步规范和强化全区特种设备安全工作，提升特种设备监管、检验、应急、安全追溯等全过程智慧监管能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造系统 | 5 | >=2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级功能模块 | 5 | >=30个 | =61个 | 203.33 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照项目具体实施的功能需求，实际升级功能模块共61个，故产生偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入监管企业数量 | 5 | >=40万个 | =43.35万个 | 108.38 | 4.58 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实际纳入监管企业数量共计43.35万个。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产品质量合格率 | 5 | >=90% | =91.09% | 101.21 | 4.94 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 产品质量合格率指标实际完成值为91.09%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特种设备检验合格率 | 10 | >=95% | =99.63% | 104.87 | 9.51 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 特种设备检验合格率指标实际完成值为99.63%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 现场监管时效 | 5 | <=1小时 | =1小时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 主体责任企业监督抽考时效 | 5 | <=1小时 | =1小时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产品质量安全系统软件开发成本 | 10 | <=290.13万元 | =253.57万元 | 87.4 | 6.85 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：截至2025年12月31日，项目剩余尾款未支付，导致指标产生偏差。改进措施：后续加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备智慧监管系统软件开发成本 | 10 | <=570万元 | =427.38万元 | 74.95 | 3.74 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：截至2025年12月31日，项目剩余尾款未支付，导致指标产生偏差。改进措施：后续加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非现场执法占比 | 20 | >=90% | =97.27% | 108.07 | 18.39 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 非现场执法站币指标实际完成值为97.27%。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90 | =99.71 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.80分