## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区质量统计监测项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 465.00 | 465.00 |  | 431.02 |  | 10 |  | 92.69% |  | 8.17
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 465.00 | 465.00 |  | 431.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过开展自治区产品质量合格率监测调查工作，准确摸底、监测、挖掘、评估全区、各地（州、市）、各制造行业、各消费品大类的质量发展水平、主要特征、重点问题及变动趋势，为自治区党委、人民政府及各级行业主管部门今后制定并实施精准的产品质量提升、产业提质升级、产业链延伸融合等领域政策措施提供参考方向、案例依据和数据信息，并持续改善自治区产品供给体系质量、推进统一开放市场建设。 目标2：通过开展自治区公共服务质量监测工作，全面反映我区公共服务综合性水平，增加公共服务优质供给，为质量国考奠定基础。 目标3：通过开展消费者和经营主体对质量工作第三方评价工作，了解各地质量工作实效，追溯质量问题源头，发现薄弱环节及突出问题，为推动地方政府加强质量工作，强化质量安全责任，深化质量工作改革创新奠定坚实的数据基础。 目标4：通过开展制造业质量竞争力指数测评工作，全面反映新疆制造业行业和各地州市的宏观质量水平，分析重点行业和各区域制造业质量竞争力优劣势，提出针对性高、操作性强的政策建议，为政府实行宏观调控、提高经济发展的质量和效益提供决策支持。建立科学合理、实用有效、完整协调的宏观质量水平评价机制。 目标5：通过开展自治区质量基础设施发展指数监测工作，对标国家层面监测标准，对全区及14个地（州、市）质量基础设施的发展状况和变化趋势进行评价。 目标6：通过开展自治区经营主体发展指数监测工作，全面、客观、准确地评估辖区经营主体的发展质量，涵盖不同行业、不同规模、不同所有制的经营主体，为政府和社会各界提供全面的信息参考。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目完成检测制造业、消费品样本100批次，完成开展公共服务质量监测调查样本1500个，开展消费者和经营主体调查1000家，开展质量竞争力指数测算覆盖行业20个，开展质量基础设施、经营主体发展指数监测第周覆盖率1000%，由于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日，故部分指标未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测制造业、消费品样本批次 | 6 | >=950次 | 100批次 | 10.53 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展公共服务质量监测调查样本数量 | 4 | >=6000个 | =1500个 | 25 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展消费者和经营主体调查样本数量 | 4 | >=4000家 | =1000家 | 25 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质量竞争力指数测算覆盖重点行业数量 | 6 | 20个 | =20个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 制造业产品质量合格率 | 5 | >=93% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量基础设施、经营主体发展指数监测地（州）覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具检验检测报告时限 | 7 | <=180天 | =0天 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展自治区产品质量合格率统计调查任务成本 | 10 | <=270万元 | =246.68万元 | 91.36 | 7.84 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展质量统计监测任务成本 | 5 | <=115万元 | =105.85万元 | 92.04 | 4.01 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展质量基础设施、经营主体发展指数监测任务成本 | 5 | <=80万元 | =78.49万元 | 98.11 | 4.76 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成统计调查报告 | 20 | >=6份 | =0份 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目于2025年12月底完成招标，合同约定完成时间为2026年5月30日。改进措施：下一步将按照工作计划持续推进进度，保证按合同约定时间完成各项工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量强区建设质量持续提升 | 10 | 长期 | 长期 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 48.78分