## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 食品监督管理项目经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2206.00 | 2206.00 |  | 2203.10 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2206.00 | 2206.00 |  | 2203.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2025年全区市场监督管理部门计划完成食品安全抽检监测任务3.9批次/千人，区本级至少应完成1.0813万批次，落实食品生产经营安全监管责任，分析掌握我区食品生产经营环节食品安全状况，为开展日常监管工作提供数据支撑，对不合格食品核查处置，有效保障各族人民群众“舌尖上的安全”。 目标2：通过投诉举报、抽检监测等途径，对发现问题的食品生产者组织开展飞行检查，及时发现、消除重大食品安全隐患，计划开展检查企业飞行数不少于15家，飞行检查发现问题整改率100%，全面保障食品安全。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，项目已完成食品安全监督抽检1.1864万批次，食品安全监督抽查任务按时完成，完成检查企业飞行数15家，完成食品经营环节监督抽检 批次，对不合格（问题）食品核查处置率达到100%，抽检信息公示率达到97.88%，飞行检查发现问题整改率达到100%，全面保障食品安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检数 | 8 | >=1.0813万批次 | =1.1864万批次 | 109.72 | 7.22 | 计划标准 | 0.6355万批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据抽检计划，项目实际完成抽检数1.1864万批次。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查企业飞行数 | 8 | >=15家 | =15家 | 100 | 8 | 计划标准 | 15家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食品经营环节监督抽检批次 | 8 | >=0.077万批次 | =0.0862万批次 | 111.95 | 7.04 | 历史标准 | 0.075万批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据抽检计划，项目实际完成食品经营环节监督抽检批次0.0862万批次。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 不合格（问题）食品核查处置率 | 6 | >=90% | =100% | 111 | 5.34 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照工作要求，对不合格（问题）食品核查处置率为100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 飞行检查按时完成率率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按计划及时完成飞行检查任务，完成率100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 食品安全监督抽查任务按时完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按计划及时完成飞行检查任务，完成率100%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全抽检监测支出平均标准 | 10 | <=0.18万元/批次 | =0.18万元/批次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品经营环节抽检支出平均标准 | 10 | <=0.18万元/批次 | =0.18万元/批次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检信息公示率（已公示数占总任务量的百分比） | 10 | >=85% | =97.88% | 115.15 | 8.48 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 抽检信息公示率实际值为97.88%。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 飞行检查发现问题整改率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 10 | <=5次 | =0次 | 100 | 10 | 计划标准 | 0次 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.98分