## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | （提前下达）2025年食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 自治区市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2881.00 |  | 2836.91 |  | 10 |  | 98% |  | 9.85
|  | 其中：中央补助 |  | 2881 |  | 2836.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成食品安全监管任务；食品安全监督抽检任务；食品安全监督抽检信息公示； 目标2：完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置； 目标3：加强食品安全专项检查整治、体系检查工作，提升辖区食品安全保障水平； 目标4：保障重大活动食品安全，避免发生重大食品安全事故；加强食品安全监管水平和业务能力；加强食品监管工作人员专业培训和能力提升； 目标5：加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质； 目标6：加强基层执法装备配置，提高执法水平； 目标7：加强食品检验检测实验室设备配备及维护，加强食品安全快检工作，完成食品安全保障工作; 目标8：加强应急演练，提升食品安全事故应急处置能力； 目标9：通过打造示范点位、示范街区、示范学校、示范配餐企业、开展食品安全宣传等，加强食品安全科普宣传，提高群众创城知晓率和对食品安全的满意度; 目标10：促进辖区食品安全能力提升，增强群众对食品安全的满意度。 |  |  |  |  | 截止12月31日，完成国家食品安全抽检监督抽检5710批次，落实市场监管总局抽检任务，覆盖辖区食品种类31种，食品生产企业食品安全体系检查50家，完成国家食品安全评价性抽检1582批次，完成国家食品安全风险监测抽检473批次，重大食品安全违法案件查办数3个，抽检不合格食品核查处置率100%，食品抽检应公布信息的公布率100%，抽检监测结果系统录入率100%，食品监管执法装备或检验设备投入，年度食品监管工作质量符合任务要求，食品安全投诉举报处置率100%，抽检任务完成时间和频次2025年12月底前，食品监管专项工作整体完成时间符合任务要求，辖区内补助资金相关的大食品安全监管责任事故发生数0次，辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高，食品安全违法案件查处可持续水平不断提高，基层监管队伍整体素质不断提高，基层监管队伍执法能力和监管能力不断提高，重大活动食品安全保障对象满意度100%，抽检企业的满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家食品安全监督抽检批次 |  | >=5710批次 | 5710批次 | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家食品安全评价性抽检批次 |  | >=1582批次 | 1582批次 | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家食品安全风险监测抽检批次 |  | >=473批次 | 473批次 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 落实市场监管总局抽检任务，覆盖辖区食品种类 |  | >=30种 | 31种 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 重大食品安全违法案件查办数 |  | >=3个 | 3个 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 食品生产企业食品安全体系检查家次数 |  | >=50家 | 50家 | 6 |  | 6
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 食品安全投诉举报处置率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 食品抽检应公布信息的公布率 |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 抽检监测结果系统录入率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 食品监管执法装备或检验设备投入 |  | 是或否 | 是 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 年度食品监管工作质量 |  | 符合任务要求 | 符合任务要求 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 |  | 符合任务要求 | 符合任务要求 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 抽检任务完成时间和频次 |  | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 培训成本 |  | <=167.11万元 | 167.09万元 | 3 |  | 3 |  | 严格遵循中央八项规定及厉行节约的相关要求规定，节约了相关费用
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 2 |  | 2
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 辖区内与补助资金相关的大食品安全监管责任事故发生数 |  | =0次 | 0次 | 10 |  | 10
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 基层监管队伍执法能力和监管能力 |  | 不断提高 | 不断提高 | 2 |  | 2
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 食品安全违法案件查处可持续水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 2 |  | 2
绩效目标 | 效果目标 | 可持续影响指标 | 基层监管队伍整体素质 |  | 不断提高 | 不断提高 | 4 |  | 4
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽检企业的满意度 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重大活动食品安全保障对象满意度 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.85分