## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 购置民用三表设备资金项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 | 250.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.00 | 250.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成全自治区民用水表、电表、燃气表（以下简称 “三表”）计量专用设备采购工作，解决“三表”检定效率低下、送检排队积压问题，切实保障全自治区 “三表” 计量监管工作有序开展。 | [5 empty] | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增专用设备数量 | 10 | =6套 | =0套 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展计量检测工作量 | 10 | >=50万台 | =0万台 | 0 | 0 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被检测单位数量（家） | 10 | >=50家 | =0家 | 0 | 0 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 出具证书合格率 | 10 | >=96% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 专用设备采购完成时间 | 10 | 2026年6月 | =0年6月 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项计量检测工作按期完成率 | 10 | =95% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置计量校准检测专用设备 | 10 | <=250万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供可靠有效的计量标准服务 | 10 | 保障 | =0% | 0 | 0 | 历史标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 此项目为购置计量专用检测设备项目，属于财政拨款年中追加项目。该项目资金均为政府采购资金，项目执行需要进行政府采购招投标流程。财政厅对该项目资金批复时间为2025年12月22日，2025年12月23日我单位开始进行政府采购招投标工作，2025年12月23日我单位发布民用“三表”检定设备采购项目公开招标公告（项目编号ZZ2025-265），提交投标文件截止时间为2026年1月14日16：00（北京时间）。2025年末未预留政府采购时间，财政厅在2025年12月30日将该指标收回，并结转至2026年执行。2026年2月该项目资金下达，设备采购完成时间为2026年6月。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分