## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 购置通用资产专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区网络商品交易监测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.28 | 75.28 |  | 75.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.28 | 75.28 |  | 75.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目计划投入专项资金采购235台（件）办公设备与家具，着力解决单位当前设备配置不足等问题，为单位日常运转、网络商品交易监测等核心业务提供硬件支撑，切实保障单位年度重点工作任务的高效完成。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，本项目购置通用办公设备数量90台（件），购置通用办公家具数量242台（件），通用办公设备质量合格率100%，通用办公家具验收合格率100%，设备采购完成时间2025年11月27日，通用办公设备购置成本46.15万元，通用办公家具购置成本29.13万元，有效保障单位日常运转和网络商品交易监测等核心业务硬件支撑，使用人员满意度100%，较好的保障本年度重点工作任务的高效完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置通用办公设备数量 | 10 | >=80台 | =90台 | 112.5 | 8.75 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位为新成立事业单位，政府采购使用竞价方式采购，节约资金采购单位急需和必要的办公设备
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置通用办公家具数量 | 10 | >=155台 | =242台 | 156.13 | 4.39 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位为新成立事业单位，政府采购使用竞价方式采购，节约资金采购单位急需和必要的办公家具
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 通用办公设备质量合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通用办公设备质量验收合格率100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 通用办公家具验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通用办公家具质量验收合格率100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2025年12月31日前 | 2025年11月27日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 通用办公设备购置成本 | 10 | <=42.72万元 | =46.15万元 | 91.97 | 7.99 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位为新成立事业单位，政府采购使用竞价方式采购，节约资金采购单位急需和必要的办公设备
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 通用办公家具购置成本 | 10 | <=32.56万元 | =29.13万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.61分